## Sheet1
Activity ID | Activity | Start Date (dd/mm/yy) | End Date (dd/mm/yy) | Duration (days) | Depends on | OT (days) | PT (days)
1 | Project Ideas | 2022-03-18 | 2022-03-23 | 5
2 | Research & Idea Flow | 2022-03-23 | 2022-03-27 | 4 | 1
3 | Project Management and work methodology | 2022-03-18 | 2022-03-22 | 4
4 | Requirements | 2022-03-27 | 2022-04-03 | 7 | 2,3 | 6 | 9
5 | Prototype (sketches & digital) | 2022-04-03 | 2022-04-15 | 12 | 4 | 10 | 13
6 | Use cases & User Scenarios | 2022-04-03 | 2022-04-10 | 7 | 4
7 | ERD & RS | 2022-04-10 | 2022-04-17 | 7 | 4, 6 | 5 | 8
8 | Behavioural Diagrams | 2022-04-03 | 2022-04-15 | 12 | 4 | 10 | 14
9 | Interaction Diagram | 2022-04-15 | 2022-04-22 | 7 | 8
10 | Structural Diagrams | 2022-04-22 | 2022-04-30 | 8 | 9 | 6 | 9
11 | Database | 2022-04-17 | 2022-04-19 | 2 | 7
12 | UI | 2022-04-17 | 2022-04-27 | 10 | 5, 7 | 9 | 13
13 | Backend (MVC pattern creation) | 2022-04-30 | 2022-05-05 | 5 | 10, 11 | 3 | 7
14 | Coding | 2022-05-05 | 2022-05-23 | 18 | 12, 13
15 | Testing & Refactoring | 2022-05-23 | 2022-06-05 | 13 | 14 | 12 | 16
16 | Documentation | 2022-06-05 | 2022-06-12 | 7 | 15 | 5 | 9
| TOTAL |  |  | 128 |  | 113 | 145